## NLChucNang
TT | Mã yêu cầu | Nhóm chức năng | Tính năng | Mô tả chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện sau khi trừ nỗ lực tái sử dụng |  |  |  | Chức năng |  |  | Nỗ lực thực hiện (MH) |  |  |  | Nỗ lực tái sử dụng |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực thuê ngoài (Manhours) | Ghi chú | Độ ưu tiên
[5 empty] | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | Danh sách chức năng | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | % | Tổng nỗ lực (manhours)
I. MOBILE - FRONTEND |  |  |  |  | I. MOBILE - FRONTEND
1 | YC001 | Duyệt | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái đơn hàng | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái đơn hàng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
2 | YC002 |  | Xử lí nghiệp vụ người bán duyệt | Xử lí nghiệp vụ API người bán duyệt đến Server | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
3 | YC003 |  | người bán duyệt đơn hàng | người bán duyệt đơn hàng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
4 | YC004 |  | Xử lí nghiệp vụ học sinh duyệt | Xử lí nghiệp vụ API học sinh duyệt đến Server | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC002 | 0 |  | Trung bình
5 | YC005 |  | người mua xác nhận mua hàng | người mua duyệt món đồ mình mua | 2021-05-05 | 8.0 | 8.0 | 2021-05-21 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 50 | 44.337 | Tái sử dụng YC003 | 0 |  | Trung bình
6 | YC006 | Đánh giá
7 | YC007 |  | Xử lí nghiệp vụ người mua đánh giá | Xử lí nghiệp vụ API đánh giá người bán | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
8 | YC008
9 | YC009
10 | YC010
11 | YC011 | Đăng kí
12 | YC012
13 | YC013
14 | YC014
15 | YC015 |  | Xứ lí thông tin nhập vào | Xứ lí thông tin nhập vào | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
16 | YC016 |  | Xử lí nghiệp vụ gửi thông tin đăng kí | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin và quyền để tạo người dùng | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
17 | YC017 |  | Điền thông tin đăng kí | Xây dựng giao diện nhập thông tin cá nhân của người dùng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
18 | YC018 | Đăng kí lớp dạy | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái đơn hàng | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái đơn hàng | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Cao
19 | YC019 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng kí lớp dạy | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin và yêu cầu gửi đến Server | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Cao
20 | YC020 |  | Gia sư đã đăng kí lớp dạy có sẵn thành công | Gia sư đã đăng kí lớp dạy có sẵn thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
21 | YC021 |  | Gia sư đăng kí lớp có sẵn | Gia sư đăng kí vào lớp dạy đã được tạo sẵn để nhận lớp đó | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
22 | YC022 | Đăng kí lớp học | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái lớp học | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái lớp | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Cao
23 | YC023 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng kí lớp học | Xử lí nghiệp vụ lấy thông tin và yêu cầu gửi đến Server | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Cao
24 | YC024 |  | Học sinh đã đăng kí lớp học thành công | Học sinh đã đăng kí lớp học thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
25 | YC025 |  | Học sinh đăng kí lớp học có sẵn | Học sinh đăng kí vào lớp đã được tạo sẵn để học lớp đó | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
26 | YC026 | Hủy đăng kí, nhận lớp | Gia sư hủy nhận lớp | Gia sư hủy nhận lớp sau khi được phê duyệt nhận lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
27 | YC027 |  | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra lớp hủy | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra tình trạng lớp đã hủy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
28 | YC028 |  | Học sinh hủy đăng kí lớp | Học sinh hủy đăng kí lớp sau khi được phê duyệt vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
29 | YC029 |  | Xử lí nghiệp vụ hủy lớp | Trừ 50% phí nhận/đăng kí lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
30 | YC030 | Đăng nhập | Đăng nhập SSO | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng tài khoản GG, FB, ICloud và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | Cao
31 | YC031 |  | Đăng nhập thường | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
32 | YC032 |  | Đăng nhập không thành công | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC031 | 0 |  | Gấp
33 | YC033 |  | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng nhập vào để đảm bảo ko có kí tự lạ, đúng theo chuẩn dữ liệu | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  |  |  | Gấp
34 | YC034 |  | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin thiết bị của người dùng | Xứ lí nghiệp vụ yêu cầu kiểm tra thông tin thiết bị của người dùng + gửi ID máy về Server | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
35 | YC035 |  | Xử lí nghiệp vụ API kiểm tra trạng thái người dùng đăng nhập | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái người dùng đăng nhập | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 6.0 | 2021-04-17 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 70 | 40.6 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Trung bình
36 | YC036 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng nhập | Xử lí API đăng nhập, firebase xác thực, tạo thread | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
37 | YC037 | Đăng xuất | Xử lí nghiệp vụ API kiểm tra trạng thái người dùng đăng xuất | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái người dùng đăng xuất | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC035 | 0 |  | Bình thường
38 | YC038 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng xuất | Xử lí API đăng xuất, firebase xác thực, kết thúc thread | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
39 | YC039 |  | Đăng xuất | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
40 | YC040 | Điểm danh | Điểm danh | Người dùng ấn vào nút điểm danh, hệ thống sẽ tự động cộng dồn và tính số lần điểm danh liên tiếp của người dùng. | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
41 | YC041 |  | Kiểm tra lịch sử điểm danh | Nếu 1 ngày không điểm danh, hệ thống sẽ tính lại từ đầu. Hết 7 ngày, hệ thống sẽ tính lại từ đầu | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
42 | YC042 |  | Xử lí nghiệp vụ diểm danh cộng xu | Xử lí API cộng xu sau khi điểm danh | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
43 | YC043 | Khiếu nại | Gia sư khiếu nại học sinh | Gia sư khiếu nại học sinh trong vòng 7 ngày từ khi nhận dạy lớp thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
44 | YC044 |  | Xử lí nghiệp vụ khiếu nại | Xử lí nghiệp vụ API khiếu nại người dùng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
45 | YC045 |  | Học sinh khiếu nại gia sư | Học sinh khiếu nại gia sư trong vòng 7 ngày từ khi đăng kí lớp thành công | 6.0 | 2021-04-08 | 6.0 | 2021-04-20 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 40 | 44360 | Tái sử dụng YC043 | 0 |  | Thấp
46 | YC046 |  | Lấy thông tin người khiếu nại | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin của người khiếu nại | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 14.0 | 40.6 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 30 | 44303 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Thấp
47 | YC047 |  | Kiểm tra điều kiện khiếu nại | Kiểm tra xem đã quá 7 ngày từ khi nhận lớp thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
48 | YC048 |  | Lấy thông tin người bị khiếu nại | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin của người bị khiếu nại | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 14.0 | 40.6 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 30 | 44303 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Thấp
49 | YC049 | Lọc | Lọc thông tin của gia sư | Lọc những thông tin của gia sư như giới tính, trình độ, kinh nghiệm, địa điểm | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
50 | YC050 |  | Lọc thông tin lớp dạy | Lọc những thông tin của lớp dạy như địa điểm, mức lương, giới tính, địa điểm | 2021-05-05 | 8.0 | 8.0 | 2021-05-21 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 50 | 44337 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Thấp
51 | YC051 |  | Lọc thông tin lớp học | Lọc những thông tin như như địa điểm, đánh giá của gia sư, giới tính gia sư, mức phải trả | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Thấp
52 | YC052 |  | Xử lí nghiệp vụ lọc thông tin | Xử lí API lọc thông tin theo yêu cầu | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
53 | YC053 | Nạp xu | Nạp xu vào tài khoản | Nạp xu bằng momo hoặc tài khoản ngân hàng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
54 | YC054 |  | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra tài khoản | Kiểm tra xem đã liên kết momo hoặc napas chưa | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
55 | YC055 |  | Xử lí nghiệp vụ nạp xu | Xử lí API cộng dồn xu | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
56 | YC056 | Quản lí lớp dạy | Quản lí lớp đang dạy | Gia sư có thể xem danh sách các lớp đang dạy. Hủy, lọc các lớp đang dạy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
57 | YC057 |  | Quản lí lớp đã dạy | Gia sư có thể xem danh sách các lớp đã dạy. Xóa, lọc các lớp đã dạy | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC056 | 0 |  | Thấp
58 | YC058 |  | Quản lí lớp dạy đã tạo | Gia sư có thể xem danh sách các lớp đã tạo. Thêm, sửa, xóa, lọc các lớp đã tạo | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Bình thường
59 | YC059 |  | Quản lí lớp yêu thích | Gia sư có thể xem danh sách các lớp đã tạo. Xóa, lọc các lớp đã tạo | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Bình thường
60 | YC060 |  | Quản lí lớp dạy đã ứng tuyển | Gia sư có thể xem danh sách các lớp đã ứng tuyển. Hủy, xóa, lọc các lớp đã ứng tuyển | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Bình thường
61 | YC061 |  | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái lớp | Xử lí yêu cầu API kiểm tra trạng thái lớp | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Trung bình
62 | YC062 |  | Xử lí nghiệp vụ thêm xóa sửa | Xử lí API thêm, xóa, sửa | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
63 | YC063 | Quản lí lớp học | Quản lí lớp đang học | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đang học. Hủy, lọc các lớp đang học | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Trung bình
64 | YC064 |  | Quản lí lớp đã học | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đã học. Xóa, lọc các lớp đã học | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Trung bình
65 | YC065 |  | Quản lí lớp học đã tạo | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đã tạo. Thêm, sửa, xóa, lọc các lớp đã tạo | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Trung bình
66 | YC066 |  | Quản lí lớp dạy đã đăng kí | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đã đăng kí. Hủy , lọc các lớp đã đăng kí | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Trung bình
67 | YC067 |  | Quản lí lớp dạy đã được duyệt | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đã được duyệt. Hủy đăng kí, lọc các lớp đã được duyệt | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Bình thường
68 | YC068 |  | Quản lí lớp yêu thích | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đã yêu thích. Xóa, lọc các lớp đã đăng kí | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC049 | 0 |  | Bình thường
69 | YC069 |  | Xử lý nghiệp vụ xem, sửa, xóa, lọc | Xử lý API xem, sửa, xóa, lọc | 3.0 | 2021-02-04 | 3.0 | 2021-02-10 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44431 | Tái sử dụng YC062 | 0 |  | Bình thường
70 | YC070 | Tạo lớp | Học sinh tạo lớp học | Học sinh tạo lớp học để tìm gia sư | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
71 | YC071 |  | Gia sư tạo lớp dạy | Gia sư tạo lớp dạy của mình cho học sinh tham gia vào | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC070 | 0 |  | Cao
72 | YC072 |  | Học sinh mời gia sư | Học sinh mời gia sư trong danh sách gia sư yêu thích | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0
73 | YC073 |  | Xử lý nghiệp vụ tạo lớp học mới | Xử lý API tạo lớp học mới | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
74 | YC074 | Thanh toán | Thanh toán khi được duyệt vào lớp | Khi lớp đăng ký được duyệt, người dùng thanh toán phí nhất định để được vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
75 | YC075 |  | Thanh toán khi được duyệt làm gia sư | Khi lớp đăng ký được duyệt, người dùng thanh toán phí nhất định để được nhận thông tin liên hệ với phụ huynh | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
76 | YC076 |  | Xử lý nghiệp vụ thanh toán | Xử lý API thanh toán | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
77 | YC077 | Thay đổi thông tin người dùng | Sửa đổi thông tin | Sửa đổi thông tin trong giao diện thông tin cá nhân của người dùng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
78 | YC078 |  | Thay đổi ảnh đại diện người dùng | Thay đổi ảnh đại diện trong giao diện cá nhân của người dùng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
79 | YC079 |  | Xử lý nghiệp vụ đổi ảnh | Xử lý API thay đổi và tải ảnh từ điện thoại người dùng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
80 | YC080 |  | Reset mật khẩu | Xác thực người dùng quên mật khẩu, gửi tin nhắn OTP | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
81 | YC081 |  | Đổi mật khẩu | Xác thực người dùng đổi mật khẩu | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
82 | YC082 |  | Xử lí nghiệp vụ thông tin nhập | Kiểm tra thông tin được nhập xem có đúng chuẩn hay ko, có kí tự lạ hay ko | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
83 | YC083 |  | Xử lí nghiệp vụ đổi mật khẩu | Xử lý API đổi mật khẩu | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
84 | YC084 | Thêm vào danh sách yêu thích | Thêm gia sư yêu thích | Thêm gia sư vào danh sách gia sư yêu thích | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
85 | YC085 |  | Xử lý nghiệp vụ gia sư yêu thích | Xử lý API thêm gia sư vào danh sách gia sư yêu thích | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
86 | YC086 |  | Thêm lớp dạy yêu thích | Gia sư có thể thêm vào lớp yêu thích để đăng kí sau Lớp dạy yêu thích chỉ tồn tại khi lớp ở trạng thái đang chờ. Nếu đổi trạng thái, lớp dạy bị xóa khỏi danh sách | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
87 | YC087 |  | Xử lý nghiệp vụ thêm lớp dạy yêu tích | Xử lý API thêm lớp dạy yêu thích | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
88 | YC088 |  | Thêm lớp học yêu thích | Học sinh có thể thêm vào lớp yêu thích để đăng kí sau Lớp học yêu thích chỉ tồn tại khi lớp ở trạng thái đang chờ. Nếu đổi trạng thái, lớp học bị xóa khỏi danh sách | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
89 | YC089 |  | Xử lý nghiệp vụ thêm lớp học yêu thích | Xử lý API thêm lớp học yêu thích | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
90 | YC090 | Thông báo(hiện lên trên màn hình) Dialog | Thông báo không có kết nối Internet | Thông báo không có kết nối Internet | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
91 | YC091 |  | Xử lý nghiệp vụ khi không có kết nối internet | Xử lý API không có kết nối Internet | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
92 | YC092 |  | Thông báo tác vụ thành công | Thông báo tác vụ thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
93 | YC093 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo tác vụ thành công | Xử lý API nghiệp vụ thông báo tác vụ thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
94 | YC094 |  | Thông báo xác nhận tác vụ | Thông báo xác nhận tác vụ | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
95 | YC095 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo xác nhận tác vụ | Xử lý API nghiệp vụ thông báo xác nhận tác vụ | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
96 | YC096 |  | Thông báo tác vụ thất bại | Thông báo xác nhận đăng kí lớp - đăng kí lớp thành công - đăng kí thất bại | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
97 | YC097 |  | Xử lý nghiệp vụ thông bác tác vụ thất bại | Xử lý API thông báo tác vụ thất bại | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
98 | YC098 |  | Thông báo lỗi, thử lại sau | Thông báo lỗi, thử lại sau | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
99 | YC099 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo lỗi, thử lại sau | Xử lý API thông báo lỗi, thử lại sau | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
100 | YC100 |  | Xóa thông báo | Cho phép người dùng xóa thông báo | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
101 | YC101 |  | Xử lý nghiệp vụ xóa thông báo | Xử lý API cho phép người dùng xóa thông báo | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
102 | YC102 | Thông báo(thông báo pop up ở ngoài màn hình dịch vụ) Notìication | Thông báo lớp học yêu thích sắp hết hạn đăng kí | Thông báo lớp học yêu thích sắp hết hạn đăng kí | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Thấp
103 | YC103 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo lớp học yêu thich sắp hết hạn đăng kí | Xử lý API thông báo lớp học yêu thích sắp hết hạn đăng kí | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
104 | YC104 |  | Thông báo lớp dạy yêu thích sắp hết hạn đăng kí | Thông báo lớp dạy yêu thích sắp hết hạn đăng kí | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC102 | 0 |  | Bình thường
105 | YC105 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo lớp dạy yêu thích sắp hết hạn đăng kí | Xử lý API thông báo lớp dạy yêu thích sắp hết hạn đăng kí | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
106 | YC106 |  | Thông báo được mời dạy | Thông báo được mời dạy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
107 | YC107 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo được mời dạy | Xử lý API thông báo lớp được mời dạy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
108 | YC108 |  | Thông báo đăng kí vào 1 lớp học được duyệt | Thông báo đăng kí vào 1 lớp học được duyệt | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
109 | YC109 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo đăng kí 1 lớp học được duyệt | Xử lý API thông báo đăng kí 1 lớp học được duyệt | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
110 | YC110 |  | Thông báo được nhận dạy vào 1 lớp học | Thông báo được nhận dạy vào 1 lớp học | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC108 | 0 |  | Trung bình
111 | YC111 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo được nhận dạy vào một lớp học | Xử lý API thông báo được nhận dạy vào 1 lớp học | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
112 | YC112 |  | Thông báo có thêm sinh viên đăng kí vào lớp | Thông báo có thêm sinh viên đăng kí vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
113 | YC113 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo có thêm học sinh đăng kí vào lớp | Xử lý API thông báo có thêm học sinh đăng kí vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
114 | YC114 |  | Thông báo có thêm gia sư đăng kí vào lớp | Thông báo có thêm gia sư đăng kí vào lớp | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC112 | 0 |  | Trung bình
115 | YC115 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo có thêm gia sư đăng kí vào lớp | Xử lý API thông báo có thêm gia sư đăng kí vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
116 | YC116 |  | Thônng báo gia sư yêu thích đã tạo 1 lớp mới | Thông báo gia sư yêu thích đã tạo 1 lớp mới | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
117 | YC117 |  | Xử lý nghiệp vụ thông báo gia sư yêu thích đã tạo 1 lớp mới | Xử lý API thông báo gia sư yêu thích đã tạo 1 lớp mới | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
118 | YC118 | Tra cứu lớp, gia sư | Tìm lớp | Tìm kiếm lớp trong danh sách các lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
119 | YC119 |  | Xử lý nghiệp vụ tìm lớp | Xử lý API tìm kiếm lớp trong danh sách các lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
120 | YC120 |  | Tìm gia sư | Tìm kiếm gia sư trong danh sách gia sư, các lớp do gia sư mở ở trạng thái chờ | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC118 | 0 |  | Cao
121 | YC121 |  | Xử lý nghiệp vụ tìm gia sư | Xử lý API tìm kiếm gia sư trong danh sách gia sư, các lớp do gia sư mở ở trạng thái chờ | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
122 | YC122 | Xem danh sách | Xem danh sách các lớp học đang mở | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đang thiếu học sinh, có trạng thái đang chờ Học sinh có thể đăng kí vào lớp để học | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
123 | YC123 |  | Xử lý nghiệp vụ xem danh sách các lớp học đang mở | Xử lý API xem danh sách các lớp đang thiếu học sinh Xử lý API đăng kí vào lớp học | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
124 | YC124 |  | Xem bảng xếp hạng gia sư | Xem bảng xếp hạng gia sử sắp xếp theo đáng giá, có bộ lọc | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
125 | YC125 |  | Xử lý nghiệp vụ xem bảng xếp hạng gia sư | Xử lý API xem bảng xếp hạng gia sử sắp xếp theo đáng giá, có bộ lọc | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Bình thường
126 | YC126 |  | Xem danh sách các lớp dạy đang mở | Xem danh sách các lớp cần tìm gia sư dạy đang mở, gia sư có thể đăng kí vào để nhận dạy | 2021-03-03 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-09-12 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 70 | 44226 | Tái sử dụng YC122 | 0 |  | Cao
127 | YC127 |  | Xử lý nghiệp vụ xem danh sách các lớp dạy đang mở | Xử lý API xem danh sách các lớp cần tìm gia sư dạy đang mở, Xử lí API đăng kí vào để nhận dạy | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
128 | YC128 |  | Xem danh sách học sinh trong 1 lớp | Xem danh sách học sinh trong lớp do gia sư tạo ra hoặc đang dạy, đã dạy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
129 | YC129 |  | Xử lý nghiệp vụ xem danh sách học sinh trong 1 lớp | Xử lý API xem danh sách học sinh trong lớp do gia sư tạo ra hoặc đang dạy, đã dạy | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
130 | YC130 | Xem thông tin | Xem thông tin cá nhân của người dùng | Người dùng có thể xem thông tin cá nhân của minh | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
131 | YC131 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin cá nhân của người dùng | Xử lý API xem thông tin cá nhân của người dùng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Trung bình
132 | YC132 |  | Xem thông tin của gia sư | Học sinh có thể xem giới thiệu của gia sư tại lớp đang muốn học hoặc trong danh sách gia sư | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC130 | 0 |  | Trung bình
133 | YC133 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin cá nhân của gia sư | Xử lý API xem thông tin gia sư | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC131 | 0 |  | Trung bình
134 | YC134 |  | Xem thông tin của một lớp | Học sinh, Gia sư khi đăng kí vào 1 lớp có thể xem thông tin của lớp | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC130 | 0 |  | Cao
135 | YC135 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin của một lớp | Xử lý API xem thông tin của lớp | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC131 | 0 |  | Cao
136 | YC136 |  | Xem thông tin học sinh trong lớp | Gia sư có thể xem thông tin học sinh trong lớp đang dạy, đã dạy | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC130 | 0 |  | Trung bình
137 | YC137 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin học sinh trong lớp | Xử lý API xem thông tin của học sinh trong lớp | 7.0 | 2021-08-09 | 7.0 | 2021-08-23 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44237 | Tái sử dụng YC131 | 0 |  | Trung bình
138 | YC138 | Màn hình chính | Hiển thị menu | Hiển thị menu với các thông tin | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
139 | YC139 |  | Xử lí nghiệp vụ hiện thị menu | Xử lý API hiển thị menu với các thông tin | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
140 | YC140 |  | Hiển thị màn hình chính với tabbar có 5 chức năng | Hiển thị thanh tabbar với 5 chức năng trang chủ, lớp học,tạo lớp, thông báo, tài khoản | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
141 | YC141 |  | Xử lý nghiệp vụ tabbar | Xử lý API tabbar | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
142 | YC142 |  | Hiển thị lớp học đề xuất ở màn hình chính | Gia sư có thể xem lớp học đề xuất ở ngay màn hình chính | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
143 | YC143 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị lớp học đề xuất | Xử lý API hiển thị lớp học đề xuất | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 14.0 | 40.6 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 30 | 44303 | Tái sử dụng YC050 | 0 |  | Gấp
144 | YC144 |  | Hiển thị các nút chức năng | Người dùng có thể sử dụng các nút chức năng 1 cách thuận tiện | 2021-07-07 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-01-30 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 30 | 44451 | Tái sử dụng YC138 | 0 |  | Gấp
145 | YC145 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị các nút chức năng | Xử lý API cho các nút chức năng | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC139 | 0 |  | Gấp
146 | YC146 | Quản lí hệ thống | Đăng nhập vào hệ thống | Nhân viên, quản lí đăng nhập vào hệ thống
147 | YC147 |  | Thêm thành viên | Thêm nhân viên, người dùng vào hệ thống
148 | YC148 |  | Quản lí thu nhập | Nhân viên, quản lí có thể xem, thống kê thu nhập từ hệ thống
149 | YC149 |  | Quản lí danh sách lớp | Nhân viên, quản lí có thể xem, thống kê, xóa, thêm, sửa lớp trong hệ thống
150 | YC150 |  | Quản lí danh sách học sinh | Nhân viên, quản lí có thể xem, thống kê, xóa, thêm, sửa học sinh trong hệ thống
151 | YC151 |  | Quản lí danh sách gia sư | Nhân viên, quản lí có thể xem, thống kê, xóa, thêm, sửa gia sư trong hệ thống
152 | YC152 |  | Quản lí danh sách người dùng | Nhân viên, quản lí có thể xem, thống kê, xóa, thêm, sửa người dùng trong hệ thống Bảng người dùng là bảng tổng quát lưu toàn bộ thông tin chung của gia sư vào học sinh
153 | YC153 |  | Quản lí danh sách nhân viên | Quản lí có thểm xem, thống kê, xóa, thêm sửa nhân viên trong hệ thống
154 | YC154 |  | Quản lí tài khoản chi trả của người dùng | Nhân viên, quản lí có thể xem, xóa, thêm, sửa tài khoản chi trả của người dùng trong hệ thống trong hệ thống
| TỔNG |  |  |  | 1337.6 | 1970-06-01 | 1527.0 | 1072020 |  |  |  | 1575.0 | 2320.0 | 1796.0 | 5691.0 | 2210.0 | 855.8
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC155 |  |  | Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC157 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC157 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC157 |  |  | Bình thường
Thấp
Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC161 |  |  | Thấp
Trung bình
Trung bình
Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC166 |  |  | Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Gấp
Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC172 |  |  | Trung bình
Gấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC172 |  |  | Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC172 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC174 |  |  | Gấp
Gấp
Gấp
Bình thường
Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC181 |  |  | Bình thường
Trung bình
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC185 |  |  | Thấp
Thấp
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC192 |  |  | Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Bình thường
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Thấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC204 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC205 |  |  | Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Bình thường
Gấp
Gấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC239 |  |  | Gấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC238 |  |  | Gấp
Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC242 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC242 |  |  | Trung bình
Cao
Cao
Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC246 |  |  | Thấp
Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC247 |  |  | Cao
Cao
Bình thường
Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC253 |  |  | Bình thường
Bình thường
Bình thường
Trung bình
Trung bình
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC260 |  |  | Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC262 |  |  | Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC260 |  |  | Bình thường
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Trung bình
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
Bình thường
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC206 |  |  | Cao
Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Trung bình
Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Trung bình
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Trung bình
Cao
[18 empty] | Tái sử dụng YC196 |  |  | Trung bình
Gấp
Gấp
Gấp
[18 empty] | Tái sử dụng YC246 |  |  | Gấp
Gấp
Gấp
Gấp

## Ungdungtoithieu
TT | Mã yêu cầu | Nhóm chức năng | Tính năng | Mô tả chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện sau khi trừ nỗ lực tái sử dụng |  |  |  | Chức năng |  |  | Nỗ lực thực hiện (MH) |  |  |  | Nỗ lực tái sử dụng |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực thuê ngoài (Manhours) | Ghi chú | Độ ưu tiên
[5 empty] | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | Danh sách chức năng | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | % | Tổng nỗ lực (manhours)
I. MOBILE - FRONTEND |  |  |  |  | I. MOBILE - FRONTEND
1 | YC017 | Đăng kí | Điền thông tin đăng kí | Xây dựng giao diện nhập thông tin cá nhân của người dùng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
2 | YC018 | Đăng kí lớp dạy | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái lớp dạy | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái lớp | 3.0 | 44.231 | 3.0 | 44.237 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44.431 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Cao
3 | YC019 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng kí lớp dạy | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin và yêu cầu gửi đến Server | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Cao
4 | YC020 |  | Gia sư đã đăng kí lớp dạy có sẵn thành công | Gia sư đã đăng kí lớp dạy có sẵn thành công | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
5 | YC022 |  | Xử lí nghiệp vụ kiểm tra trạng thái lớp học | Xử lí nghiệp vụ yêu cầu API kiểm tra trạng thái lớp | 3.0 | 44.231 | 3.0 | 44.237 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44.431 | Tái sử dụng YC001 | 0 |  | Cao
6 | YC023 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng kí lớp học | Xử lí nghiệp vụ lấy thông tin và yêu cầu gửi đến Server | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC016 | 0 |  | Cao
7 | YC030 | Đăng nhập | Đăng nhập SSO | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng tài khoản GG, FB, ICloud và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | Cao
8 | YC070 | Tạo lớp | Học sinh tạo lớp học | Học sinh tạo lớp học để tìm gia sư | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
9 | YC071 |  | Gia sư tạo lớp dạy | Gia sư tạo lớp dạy của mình cho học sinh tham gia vào | 7.0 | 44.417 | 7.0 | 44.431 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44.237 | Tái sử dụng YC070 | 0 |  | Cao
10 | YC073 |  | Xử lý nghiệp vụ tạo lớp học mới | Xử lý API tạo lớp học mới | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
11 | YC074 | Thanh toán | Thanh toán khi được duyệt vào lớp | Khi lớp đăng ký được duyệt, người dùng thanh toán phí nhất định để được vào lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
12 | YC075 |  | Thanh toán khi được duyệt làm gia sư | Khi lớp đăng ký được duyệt, người dùng thanh toán phí nhất định để được nhận thông tin liên hệ với phụ huynh | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
13 | YC076 |  | Xử lý nghiệp vụ thanh toán | Xử lý API thanh toán | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
14 | YC118 | Tra cứu lớp, gia sư | Tìm lớp | Tìm kiếm lớp trong danh sách các lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
15 | YC119 |  | Xử lý nghiệp vụ tìm lớp | Xử lý API tìm kiếm lớp trong danh sách các lớp | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
16 | YC120 |  | Tìm gia sư | Tìm kiếm gia sư trong danh sách gia sư, các lớp do gia sư mở ở trạng thái chờ | 7.0 | 44.417 | 7.0 | 44.431 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44.237 | Tái sử dụng YC118 | 0 |  | Cao
17 | YC121 |  | Xử lý nghiệp vụ tìm gia sư | Xử lý API tìm kiếm gia sư trong danh sách gia sư, các lớp do gia sư mở ở trạng thái chờ | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
18 | YC122 | Xem danh sách | Xem danh sách các lớp học đang mở | Học sinh có thể xem danh sách các lớp đang thiếu học sinh, có trạng thái đang chờ Học sinh có thể đăng kí vào lớp để học | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
19 | YC123 |  | Xử lý nghiệp vụ xem danh sách các lớp học đang mở | Xử lý API xem danh sách các lớp đang thiếu học sinh Xử lý API đăng kí vào lớp học | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
20 | YC126 |  | Xem danh sách các lớp dạy đang mở | Xem danh sách các lớp cần tìm gia sư dạy đang mở, gia sư có thể đăng kí vào để nhận dạy | 44.258 | 44.412 | 44.412 | 44.451 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 70 | 44.226 | Tái sử dụng YC122 | 0 |  | Cao
21 | YC127 |  | Xử lý nghiệp vụ xem danh sách các lớp dạy đang mở | Xử lý API xem danh sách các lớp cần tìm gia sư dạy đang mở, Xử lí API đăng kí vào để nhận dạy | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
22 | YC134 | Xem thông tin | Xem thông tin của một lớp | Học sinh, Gia sư khi đăng kí vào 1 lớp có thể xem thông tin của lớp | 7.0 | 44.417 | 7.0 | 44.431 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44.237 | Tái sử dụng YC130 | 0 |  | Cao
23 | YC135 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin của một lớp | Xử lý API xem thông tin của lớp | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC131 | 0 |  | Cao
24 | YC015 | Đăng kí | Xứ lí thông tin nhập vào | Xứ lí thông tin nhập vào | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
25 | YC016 |  | Xử lí nghiệp vụ gửi thông tin đăng kí | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin và quyền để tạo người dùng | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
26 | YC021 | Đăng kí lớp dạy | Gia sư đăng kí lớp có sẵn | Gia sư đăng kí vào lớp dạy đã được tạo sẵn để nhận lớp đó | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
27 | YC025 | Đăng kí lớp học | Học sinh đăng kí lớp học có sẵn | Học sinh đăng kí vào lớp đã được tạo sẵn để học lớp đó | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
28 | YC031 | Đăng nhập | Đăng nhập thường | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
29 | YC032 |  | Đăng nhập không thành công | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 3.0 | 44.231 | 3.0 | 44.237 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44.431 | Tái sử dụng YC031 | 0 |  | Gấp
30 | YC033 |  | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng nhập vào để đảm bảo ko có kí tự lạ, đúng theo chuẩn dữ liệu | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  |  |  | Gấp
31 | YC036 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng nhập | Xử lí API đăng nhập, firebase xác thực, tạo thread | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
32 | YC138 | Màn hình chính | Hiển thị menu | Hiển thị menu với các thông tin | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
33 | YC139 |  | Xử lí nghiệp vụ hiện thị menu | Xử lý API hiển thị menu với các thông tin | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
34 | YC140 |  | Hiển thị màn hình chính với tabbar có 5 chức năng | Hiển thị thanh tabbar với 5 chức năng trang chủ, lớp học,tạo lớp, thông báo, tài khoản | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
35 | YC141 |  | Xử lý nghiệp vụ tabbar | Xử lý API tabbar | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
36 | YC142 |  | Hiển thị lớp học đề xuất ở màn hình chính | Gia sư có thể xem lớp học đề xuất ở ngay màn hình chính | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
37 | YC143 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị lớp học đề xuất | Xử lý API hiển thị lớp học đề xuất | 44.417 | 44.424 | 14.0 | 40.6 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 30 | 44.303 | Tái sử dụng YC050 | 0 |  | Gấp
38 | YC144 |  | Hiển thị các nút chức năng | Người dùng có thể sử dụng các nút chức năng 1 cách thuận tiện | 44.384 | 44.238 | 44.238 | 44.226 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 30 | 44.451 | Tái sử dụng YC138 | 0 |  | Gấp
39 | YC145 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị các nút chức năng | Xử lý API cho các nút chức năng | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC139 | 0 |  | Gấp
| TỔNG |  |  |  | 492.0 | 909.0 | 557.0 | 1660.6 |  |  |  | 455.0 | 704.0 | 576.0 | 1735.0 | 630.0 | 500.0

## Định Nghĩa Loại Chức Năng
PHỤ LỤC 1.1 DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
| GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
19 | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
| GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
1 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
2 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
3 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
4 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | MOBILE | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp
5 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | MOBILE | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước
6 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | MOBILE | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
7 | TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản | TT | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
8 | TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình | TT | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
9 | TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp | TT | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
10 | XML1 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML đơn giản | XML | Bản tin <10 trường thông tin
11 | XML2 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML trung bình | XML | Bản tin từ 10 -20 trường thông tin
12 | XML3 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML phức tạp | XML | Bản tin > 20 trường thông tin
13 | DV_TABLEAU_CHART | Thiết kế biểu đồ tableau | Data Visualization | Dimension và measure và tooltip, Chỉ sử dụng biểu đồ có sẵn,
14 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Thiết kế dashboard đơn giản | Data Visualization | Không có hiệu ứng ( Không link. Không highlight, …)
15 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Thiết kế dashboard trung bình | Data Visualization | Có hiệu ứng ( Có link. Có highlight, …). | Nghiên cứu cho vào task phi chức năng
16 | DP_IMP1 | Đồng bộ dữ liệu đơn giản | Data Ingestion | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn | Hoặc theo số nguồn
17 | DP_IMP2 | Đồng bộ dữ liệu trung bình | Data Ingestion | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
18 | DP_IMP3 | Đồng bộ dữ liệu phức tạp | Data Ingestion | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
19 | DP_AGG1 | Tổng hợp dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước | Thêm số bước
20 | DP_AGG2 | Tổng hợp dữ liệu trung bình | Data process | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
21 | DP_AGG3 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | Data process | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
22 | DP_EXP1 | Xuất dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB | Mỗi step trong job là 1 bước
23 | DATA_SUPPORT1 | Khai thác dữ liệu loại đơn giản | SQL | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
24 | DATA_SUPPORT2 | Khai thác dữ liệu loại phức tạp | SQL | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
25 | DATA_SUPPORT3 | Khai thác dữ liệu loại đặc biệt | SQL | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên

## CSDL CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc |  | Nỗ lực (MH) | Độ phức tạp | Point
1 | NVJ1-PTM | Giải pháp | NVJ1-PTMGiải pháp | 10 | Simple | 3
2 | NVJ1-PTM | Phát triển | NVJ1-PTMPhát triển | 28 | Medium | 5
3 | NVJ1-PTM | Kiểm thử | NVJ1-PTMKiểm thử | 10 | Medium | 5
4 | NVJ2-PTM | Giải pháp | NVJ2-PTMGiải pháp | 9 | Medium | 5
5 | NVJ2-PTM | Phát triển | NVJ2-PTMPhát triển | 29 | Medium | 5
6 | NVJ2-PTM | Kiểm thử | NVJ2-PTMKiểm thử | 20 | Medium | 5
7 | NVJ3-PTM | Giải pháp | NVJ3-PTMGiải pháp | 20 | Complex | 8
8 | NVJ3-PTM | Phát triển | NVJ3-PTMPhát triển | 36 | Complex | 8
9 | NVJ3-PTM | Kiểm thử | NVJ3-PTMKiểm thử | 26 | Complex | 8
19 | BC1 | Giải pháp | BC1Giải pháp | 8 | Simple | 3
20 | BC1 | Phát triển | BC1Phát triển | 13 | Simple | 3
21 | BC1 | Kiểm thử | BC1Kiểm thử | 12 | Simple | 3
22 | BC2 | Giải pháp | BC2Giải pháp | 16 | Medium | 5
23 | BC2 | Phát triển | BC2Phát triển | 16 | Medium | 5
24 | BC2 | Kiểm thử | BC2Kiểm thử | 20 | Medium | 5
28 | NVJ3-NC | Giải pháp | NVJ3-NCGiải pháp | 12 | Complex | 8
29 | NVJ3-NC | Phát triển | NVJ3-NCPhát triển | 18 | Complex | 8
30 | NVJ3-NC | Kiểm thử | NVJ3-NCKiểm thử | 20 | Complex | 8
31 | NVJ2-NC | Giải pháp | NVJ2-NCGiải pháp | 8 | Medium | 5
32 | NVJ2-NC | Phát triển | NVJ2-NCPhát triển | 13 | Medium | 5
33 | NVJ2-NC | Kiểm thử | NVJ2-NCKiểm thử | 7 | Medium | 5
34 | NVJ1-NC | Giải pháp | NVJ1-NCGiải pháp | 3 | Simple | 3
35 | NVJ1-NC | Phát triển | NVJ1-NCPhát triển | 9 | Simple | 3
36 | NVJ1-NC | Kiểm thử | NVJ1-NCKiểm thử | 9 | Simple | 3
37 | DM2 | Giải pháp | DM2Giải pháp | 2021-05-10 | Medium | 5
38 | DM2 | Phát triển | DM2Phát triển | 15 | Medium | 5
39 | DM2 | Kiểm thử | DM2Kiểm thử | 2021-05-13 | Medium | 5
40 | GD_MOBILE1 | Giải pháp | GD_MOBILE1Giải pháp | 10 | Simple | 3
41 | GD_MOBILE1 | Phát triển | GD_MOBILE1Phát triển | 14 | Simple | 3
42 | GD_MOBILE1 | Kiểm thử | GD_MOBILE1Kiểm thử | 10 | Simple | 3
43 | GD_MOBILE2 | Giải pháp | GD_MOBILE2Giải pháp | 11 | Medium | 5
44 | GD_MOBILE2 | Phát triển | GD_MOBILE2Phát triển | 16 | Medium | 5
45 | GD_MOBILE2 | Kiểm thử | GD_MOBILE2Kiểm thử | 16 | Medium | 5
46 | GD_MOBILE3 | Giải pháp | GD_MOBILE3Giải pháp | 22 | Complex | 8
47 | GD_MOBILE3 | Phát triển | GD_MOBILE3Phát triển | 30 | Complex | 8
48 | GD_MOBILE3 | Kiểm thử | GD_MOBILE3Kiểm thử | 26 | Complex | 8
49 | DM1 | Giải pháp | DM1Giải pháp | 7 | Simple | 3
50 | DM1 | Phát triển | DM1Phát triển | 9 | Simple | 3
51 | DM1 | Kiểm thử | DM1Kiểm thử | 9 | Simple | 3
68 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | CN_MOBILE Client1Giải pháp | 10 | Simple | 3
69 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | CN_MOBILE Client1Phát triển | 14 | Simple | 3
70 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | CN_MOBILE Client1kiểm thử | 10 | Simple | 3
71 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | CN_MOBILE Client2Giải pháp | 14 | Medium | 5
72 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | CN_MOBILE Client2Phát triển | 24 | Medium | 5
73 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | CN_MOBILE Client2kiểm thử | 20 | Medium | 5
74 | CN_MOBILE Client2 -NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2 -NCGiải pháp | 10 | Medium | 5
75 | CN_MOBILE Client2 -NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2 -NCPhát triển | 14 | Medium | 5
76 | CN_MOBILE Client2 -NC | kiểm thử | CN_MOBILE Client2 -NCkiểm thử | 10 | Medium | 5
77 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | CN_MOBILE Client3Giải pháp | 18 | Complex | 8
78 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | CN_MOBILE Client3Phát triển | 34 | Complex | 8
79 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | CN_MOBILE Client3kiểm thử | 26 | Complex | 8
80 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | CN_MOBILE Server1Giải pháp | 10 | Simple | 3
81 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | CN_MOBILE Server1Phát triển | 13 | Simple | 3
82 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | CN_MOBILE Server1kiểm thử | 10 | Simple | 3
83 | CN_MOBILE Server2 | Giải pháp | CN_MOBILE Server2Giải pháp | 14 | Medium | 5
84 | CN_MOBILE Server2 | Phát triển | CN_MOBILE Server2Phát triển | 20 | Medium | 5
85 | CN_MOBILE Server2 | kiểm thử | CN_MOBILE Server2kiểm thử | 15 | Medium | 5
86 | CN_MOBILE Server3 | Giải pháp | CN_MOBILE Server3Giải pháp | 21 | Complex | 8
87 | CN_MOBILE Server3 | Phát triển | CN_MOBILE Server3Phát triển | 32 | Complex | 8
88 | CN_MOBILE Server3 | kiểm thử | CN_MOBILE Server3kiểm thử | 24 | Complex | 8
89 | TT_DB1 | Giải pháp | TT_DB1Giải pháp | 10 | Simple | 3
90 | TT_DB1 | Phát triển | TT_DB1Phát triển | 14 | Simple | 3
91 | TT_DB1 | kiểm thử | TT_DB1kiểm thử | 10 | Simple | 3
92 | TT_DB2 | Giải pháp | TT_DB2Giải pháp | 15 | Medium | 5
93 | TT_DB2 | Phát triển | TT_DB2Phát triển | 22 | Medium | 5
94 | TT_DB2 | kiểm thử | TT_DB2kiểm thử | 15 | Medium | 5
95 | TT_DB3 | Giải pháp | TT_DB3Giải pháp | 16 | Complex | 13
96 | TT_DB3 | Phát triển | TT_DB3Phát triển | 30 | Complex | 8
97 | TT_DB3 | kiểm thử | TT_DB3kiểm thử | 15 | Complex | 8
134 | DM3 | Giải pháp | DM3Giải pháp | 12 | Complex | 8
135 | DM3 | Phát triển | DM3Phát triển | 22 | Complex | 8
136 | DM3 | Kiểm thử | DM3Kiểm thử | 22 | Complex | 8
137 | DP_IMP1 | Giải pháp | DP_IMP1Giải pháp | 10 | Simple | 3
138 | DP_IMP1 | Phát triển | DP_IMP1Phát triển | 10 | Simple | 3
139 | DP_IMP1 | Kiểm thử | DP_IMP1Kiểm thử | 9 | Simple | 3
140 | DP_IMP2 | Giải pháp | DP_IMP2Giải pháp | 13 | Medium | 5
141 | DP_IMP2 | Phát triển | DP_IMP2Phát triển | 18 | Medium | 5
142 | DP_IMP2 | Kiểm thử | DP_IMP2Kiểm thử | 13 | Medium | 5
143 | DP_IMP3 | Giải pháp | DP_IMP3Giải pháp | 17 | Complex | 8
144 | DP_IMP3 | Phát triển | DP_IMP3Phát triển | 22 | Complex | 8
145 | DP_IMP3 | Kiểm thử | DP_IMP3Kiểm thử | 2021-05-16 | Complex | 8
146 | DP_EXP1 | Giải pháp | DP_EXP1Giải pháp | 10 | Simple | 3
147 | DP_EXP1 | Phát triển | DP_EXP1Phát triển | 10 | Simple | 3
148 | DP_EXP1 | Kiểm thử | DP_EXP1Kiểm thử | 2021-05-09 | Simple | 3
149 | DP_AGG1 | Giải pháp | DP_AGG1Giải pháp | 12 | Simple | 3
150 | DP_AGG1 | Phát triển | DP_AGG1Phát triển | 12 | Simple | 3
151 | DP_AGG1 | Kiểm thử | DP_AGG1Kiểm thử | 2021-05-11 | Simple | 3
152 | DP_AGG2 | Giải pháp | DP_AGG2Giải pháp | 2021-05-14 | Medium | 5
153 | DP_AGG2 | Phát triển | DP_AGG2Phát triển | 22 | Medium | 5
154 | DP_AGG2 | Kiểm thử | DP_AGG2Kiểm thử | 15 | Medium | 5
155 | DP_AGG3 | Giải pháp | DP_AGG3Giải pháp | 18 | Complex | 8
156 | DP_AGG3 | Phát triển | DP_AGG3Phát triển | 30 | Complex | 8
157 | DP_AGG3 | Kiểm thử | DP_AGG3Kiểm thử | 2021-05-18 | Complex | 8
158 | DV_TABLEAU_CHART | Giải pháp | DV_TABLEAU_CHARTGiải pháp | 8 | Simple | 3
159 | DV_TABLEAU_CHART | Phát triển | DV_TABLEAU_CHARTPhát triển | 9 | Simple | 3
160 | DV_TABLEAU_CHART | Kiểm thử | DV_TABLEAU_CHARTKiểm thử | 9 | Simple | 3
161 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Giải pháp | 8 | Simple | 3
162 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Phát triển | 10 | Simple | 3
163 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Kiểm thử | 8 | Simple | 3
164 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Giải pháp | 10 | Medium | 5
165 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Phát triển | 14 | Medium | 5
166 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Kiểm thử | 10 | Medium | 5
167 | DATA_SUPPORT1 | Giải pháp | DATA_SUPPORT1Giải pháp | 9 | Simple | 3
168 | DATA_SUPPORT1 | Phát triển | DATA_SUPPORT1Phát triển | 12 | Simple | 3
169 | DATA_SUPPORT1 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT1Kiểm thử | 5 | Simple | 3
170 | DATA_SUPPORT2 | Giải pháp | DATA_SUPPORT2Giải pháp | 7 | Medium | 5
171 | DATA_SUPPORT2 | Phát triển | DATA_SUPPORT2Phát triển | 22 | Medium | 5
172 | DATA_SUPPORT2 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT2Kiểm thử | 2021-05-10 | Medium | 5
173 | DATA_SUPPORT3 | Giải pháp | DATA_SUPPORT3Giải pháp | 12 | Complex | 8
174 | DATA_SUPPORT3 | Phát triển | DATA_SUPPORT3Phát triển | 30 | Complex | 8
175 | DATA_SUPPORT3 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT3Kiểm thử | 9 | Medium | 5

## Định nghĩa các loại công việc
PHỤ LỤC 1.2 DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC
STT | Loại công việc | Công việc | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra
1 | QTDA | QTDA | Quản trị dự án bao gồm: - Xây dựng kế hoạch dự án, kế hoạch thực hiện - Xây dựng ULNL của dự án - Xây dựng chuẩn bị biên bản nghiệm thu với khách hàng… |  | - Kế hoạch thực hiện - ULNL - Sản phẩm phần mềm - Biên bản nghiệm thu
3 | Giải pháp | Khảo sát | Khảo sát yêu cầu khách hàng |  | Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi khảo sát. Đây là thông tin đầu vào để xây dựng PTYC
4 | Giải pháp | PTYC | Viết tài liệu Phân tích yêu cầu |  | (QT.00.CNTT.28_BM.01_Phan tich yeu cau)
5 | Giải pháp | DTYC | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu |  | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu
6 | Giải pháp | TKTT | Xây dựng thiết kế, làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.02_Thiet ke tong the.doc của quy trình Agile
7 | Giải pháp | TKCSDL | Làm tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.03_Thiet ke co so du lieu.doc của quy trình Agile
8 | Giải pháp | TKCT | Làm tài liệu thiết kế chi tiết |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.04_Thiet ke chi tiet.doc của quy trình Agile
9 | Phát triển | Lập trình | Viết code | Tài liệu TKCT | Mã nguồn chương trình tham khảo tiêu chuẩn mã nguồn trong quy định PL05.QT.00.CNTT.28 Checklist Tieu chuan chat luong ma nguon ung dung Java.pdf
10 | Phát triển | Unit test | Viết code unit test cho chương trình | Tài liệu TKCT | - Source code
11 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | Mẫu KBKT Common đã gửi
12 | Kiểm thử | Kiểm thử | Kiểm thử chương trình, kiểm thử ảnh hưởng chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả test trong file KBKT
13 | Kiểm thử | Kịch bản kiểm thử tự động | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | File excel Script test tự động
14 | Kiểm thử | Xây dựng HDSD | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.06 Tai lieu Huong dan su dung.doc của quy trình Agile
15 | Phát triển | Cấu hình tổng hợp ETL | Cấu hình tổng hợp dữ liệu trên ETL |  | File job ETL
16 | Phát triển | Design file birt | Xây dựng file design báo cáo |  | File Birt design báo cáo
17 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử |  | Báo cáo kiểm thử
18 | HPTS | HPTS | Xây dựng kịch bản hypothesis test
19 | DATA1 | DATA1 | Chuẩn bị dữ liệu đơn giản
20 | DATA2 | DATA2 | Chuẩn bị dữ liệu trung bình
21 | DATA3 | DATA3 | Chuẩn bị dữ liệu phức tạp
22 | HYPO1 | HYPO1 | Hypothesis testing đơn giản
23 | HYPO2 | HYPO2 | Hypothesis testing trung bình
24 | HYPO3 | HYPO3 | Hypothesis testing phức tạp
28 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Viết testcase auto mobile Android đơn giản | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 1 màn hình |  | KBKT
29 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Viết testcase auto mobile Android trung bình | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình |  | KBKT
30 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Viết testcase auto mobile Android phức tạp | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 3 màn hình |  | KBKT
34 | MANTAIN_TC_WEB | Sửa testcase auto web | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp |  | KBKT
35 | MAITAIN_TC_MOBILE | Sửa testcase auto mobile | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp trên mobile |  | KBKT
36 | RUN_WEB_1 | Chạy auto test web | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)
37 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Chạy auto test Mobile Android | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)
38 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Chạy auto test Mobile IOS | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)

## NLPhiChucNang
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Nỗ lực | Hệ số | Tổng nỗ lực
Tổng nỗ lực thực hiện (manhours)
1 | QTDA |  |  | 10% nỗ lực | 1 | 13257
2 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ |  | 5 | 1 | 5
3 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng |  | 3 | 1 | 3
4 | UC1 | Làm các thủ tục upcode và bàn giao trên WO |  | 2 | 1 | 2
5 | UC2 | Review và phê duyệt WO upcode |  | 2 | 1 | 2
6 | UC3 | Merge code |  | 4 | 1 | 4
7 | UC4 | Test Merge code |  | 10 | 1 | 10
8 | UC5 | Tham gia upcode |  | 3 | 1 | 0
9 | UC6 | Release phiên bản trên jenskin và Cập nhật kết quả upcode trên IBM |  | 3 | 1 | 0
10 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn |  | 6 | 1 | 6
11 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. |  | 1 | 1 | 1
12 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  | 4 | 1 | 4
13 | RV1 | Review tài liệu giải pháp |  | 2 | 1 | 2
14 | RV2 | Review code |  | 3 | 1 | 3
15 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp | Module A | 8 | 1 | 8
16 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp | Chức năng B | 8 | 1 | 0
Tổng

## ThucTheThuocTinh
STT | Lớp | Thuộc tính | Mô tả | Tên trong CSDL
1 | Người dùng hệ thống | mã, Họ tên, email, mật khẩu, giới tính, ngày tạo, người tạo, ngày sửa gần nhất, người sửa | Người dùng gốc, bảng thành viên hệ thống là bảng có chức năng kế thừa - không tồn tại Vai trò: nhân viên, người dùng
2 | Người dùng | kế thừa người dùng hệ thống thêm địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, mã vai trò, số xu có, mã tài khoản chi trả, trạng thái, avatar, lần đăng nhập gần nhất, lần hoạt động gần nhất, tổng số ngày hoạt động liên tục | Kế thừa người dùng gốc, có toàn bộ thuộc tính của người dùng gốc, liên kết với 2 bảng học sinh gia sư để định quyền cho người dùng trạng thái: deleted, banned, ask to delete, on, off, logout | User
3 | Gia sư | mã gs, mã người dùng, trình độ, trường học, kinh nghiệm, đánh giá, thành tích | Người dùng có quyền của gia sư sau khi đã đăng kí thêm quyền gia sư | Tutor | Luồng các hđ | Cần check
4 | Học sinh | mã hs, mã người dùng, học vấn,đánh giá | Người dùng có quyền của học sinh sau khi đã đăng kí thêm quyền học sinh | Student | Khi gia sư được mời dạy 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Lớp: trạng thái trong lớp là đang chờ,mã người tạo là mhs + Lớp học: Tạo 1 lớp mới, trạng thái mời + Mời gia sư: Tạo 1 lớp mới, mã gia sư mời
5 | Nhân viên | kế thừa người dùng hệ thống,vị trí | Kế thừa toàn bộ thuộc tính của người dùng hệ thống, thêm vị trí Ví trí: admin, staff | Staff | Khi gia sư nhận dạy lớp được mời, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Lớp: trạng thái từ đang chờ -> đang dạy + Lớp học: trạng thái trong lớp học từ mời-> đang học + Mời gia sư: xóa
6 | Lớp | mã lớp, mã gia sư, sĩ số tối đa, sĩ số hiện tại, môn học,khối lớp, lịch học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trạng thái, ngày tạo, người tạo, ngày sửa gần nhất, người sửa | Thông tin lớp học trong hệ thống, lớp bị xóa đi khi vào chỉ khi nhân viên xóa lớp, người dùng không thể tự xóa, mọi thao tác của người dùng tạo sửa lớp đều được lưu trong hệ thống Có 4 loại trạng thái: đang chờ, đang dạy, kết thúc | Class | Khi học sinh tạo 1 lớp: + Lớp: mã gia sư bỏ trống, sstđ và ssht =1, trạng thái đang chờ, mã người tạo là mhs + Lớp học: Tạo 1 lớp mới, trạng thái tạo | check người tạo là học sinh hay ko(ko cần check vi lấy được grade học sinh coi như đã check đc) check xem lớp tạo có grade = grade của học sinh ko check xem số lần tạo lớp mới trong hôm nay đã quá hạn chưa
7 | Lớp học | mã lớp học, mã lớp, mã học sinh, trạng thái, yêu thích | Là cơ sở tương tác của học sinh và lớp Có 6 loại trạng thái:tạo, đăng kí, duyệt (Gia sư duyệt học sinh nhưng chưa dạy), đang học, đã học, đã xóa Trong đó, yêu thích ở dạng true/false | Class_Student | Khi gia sư ứng tuyển vào 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Đăng kí dạy: | check xem lớp có id gia sư dạy trống ko (có nghĩa là lớp do học sinh tạo và chưa duyệt gia sư) check xem lớp ứng tuyển có grade phù hợp với literacy của gia sư ko check xem số lần ứng tuyển trong hôm nay đã quá hạn hay chưa
8 | Lớp dạy | mã lớp dạy, mã lớp, mã gia sư, trạng thái, yêu thích | Là cơ sở tương tác của gia sư và lớp Có 5 loại trạng thái:tạo, ứng tuyển, đang dạy, đã dạy, đã xóa Yêu thích ở dạng true/false | Class_Tutor | Khi học sinh duyệt 1 gia sư dạy lớp, thông tin DKD được chuyển đến bảng: + Lớp: trạng thái trong lớp từ đang chờ-> đang dạy, mã gia sư được điền vào + Lớp học: trạng thái từ tạo -> đang học + Đăng kí dạy: xóa | check xem lớp có id gia sư dạy trống ko (có nghĩa là lớp do học sinh tạo và chưa duyệt gia sư) check xem lớp có id người tạo bằng id người duyệt ko check xem lớp tạo có grade fit với literacy của gia sư ko
9 | Gia sư học sinh | mã gshs, mã gia sư, mã học sinh, học sinh đánh giá, gia sư đánh giá, gia sư yêu thích, học sinh yêu thích | Liên kết giữa gia sư và học sinh Yêu thích ở dạng true/false | Tutor_Student | Khi gia sư tạo 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Lớp: trạng thái đang chờ | check người tạo là gia sư hay ko(ko cần check vi lay được literacy gia sư coi như đã check đc) check xem lớp tạo có grade = grade của học sinh ko check xem số lần tạo lớp mới trong hôm nay đã quá hạn chưa
10 | MoiGiaSu | mã lớp, mã gshs, trạng thái | Học sinh tạo lớp mời gia sư dạy, trạng thái: đang chờ, từ chối Trong đó, mã học sinh lưu ở mã người tạo | Class_Invite | Khi học sinh đăng kí vào 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Đăng kí học: | check xem lớp có id gia sư dạy = id người tạo ko (có nghĩa là lớp do gia sư tạo ) check xem lớp ứng tuyển có grade = grade của học sinh ko check xem lop co dang trong trạng thái chờ ko check xem số lần ứng tuyển trong hôm nay đã quá hạn hay chưa
11 | TaiKhoanChiTra | Mã số tài khoản, mã người dùng sở hữu, loại tài khoản, số tài khoản | Thông tin liên quan đến tài khoản chi trả của người dùng, một người dùng có thể có nhiều tài khoản, 1 tài khoản chỉ do 1 người dùng quản lí | BankAccount | Khi học sinh được duyệt vào 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Lớp học: trạng thái duyệt + Đăng kí học: xóa | check class có id người dạy = id người tạo ko( có nghĩa là lớp do gia sư tạo) check class co đang trong trạng thái chờ ko
12 | Quyền | mã quyền, tên quyền, mô tả | Liệt kê quyền người dùng có thể làm trong hệ thống | Permission | Khi gia sư tạo 1 lớp, thông tin lớp được chuyển đến bảng: + Lớp: trạng thái đang dạy + Lớp học: Toàn bộ học sinh chuyển thành đang học | check người tạo là gia sư hay ko check xem lớp tạo có grade fit với literacy của gia sư ko check xem số lần tạo lớp mới trong hôm nay đã quá hạn chưa
13 | Phân quyền | mã quyền, mã vai trò | Chia quyền cho người dùng theo vai trò | Role_Permission | Khi người dùng đăng kí vào 1 lớp: + Với gia sư: trả phí 5% học phí một buổi * số người có trong lớp( nếu lớp ko đúng sự thật có thể khiếu nại) +Với học sinh: trả phí 10% học phí một buổi / số học sinh tối đa ( nếu lớp ko đúng sự thật có thể khiếu nại) Lớp tối đa là 15 học sinh? học phí tối thiểu lớn hơn 40k
14 | Vai trò | mã vai trò, tên vai trò, mô tả | Liệt kê vai trò người dùng có thể làm trong hệ thống | Role | Thanh toán khi người dùng ứng tuyển vào 1 lớp, người dùng trả khoản phí để ứng tuyển vào lớp, nếu không thành công hoàn toàn bộ tiền về +Hiện thông báo xác nhận khi ứng tuyển-> thông báo thanh toán -> xác nhận thanh toán -> - Thanh toán thành công: thông báo thành công, tạo lớp ứng tuyển, trừ xu của người dùng - Thanh toán không thành công: thông báo không thành công, gửi yêu cầu nạp tiền. | Ứng tuyển lớp có sửa đổi, check thêm khoản tiền gửi về có lớn hơn số xu của người dùng hay ko: + nếu thành công: tạo lớp ứng tuyển, trừ xu -> gửi thông báo thành công + nếu không thành công: thông báo tài khoản không đủ, yêu cầu nạp thêm
15 | Phân vai trò | mã vai trò, mã người dùng | Chia vai trò cho người dùng | User_Role
New update
[5 empty] | Khi login, sẽ gửi email xác thực đến người dùng, thông tin người dùng được lưu trong hệ thống: + người dùng phải nhập đúng token xác thực mới đăng kí thành công +Người dùng nhập sai token 3 lần block 30p (chưa triển khai) +token đã quá hạn: bấm nút gửi lại token (5 lần nếu ko thì block 15p)(chưa triển khai) | Bước này sẽ diễn ra ở phần đăng kí user, FE đăng kí user xong đăng kí đăng kí học sinh hoặc gia sư luôn để có quyền truy cập, vì đã set quyền theo id, user ko đủ quyền ko có quyền thực thi các quyền hạn khác của hệ thống
Khi người dùng xác thực thành công thì mới cấp phiên đăng nhập, có quyền truy cập hệ thống
|  |  | 1000đ = 10 coin |  | Trường hợp người dùng bị block mà muốn đăng kí lại, báo người dùng đã có thông tin, chỉ cần xác thực: + Gọi lại API xác thực, nhập token xác thực -> cấp quyền cho vào hệ thống +Xác thực không thành công, quay lại như trên
[5 empty] | Khi muốn thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ để kiểm tra: + nếu đúng thì cho phép,- > nhập mật khẩu mới -> đổi + nếu sai thì gửi yêu cầu xác nhận token -> xác nhận đúng, cho cập nhật lại mật khẩu, nếu sai thì chặn | Khi quên mật khẩu gửi yêu cầu xác nhận token -> xác nhận token+ nhập mật khẩu mới -> nếu đúng cho cập nhật lại mật khẩu, nếu sai thì chặn
EMAIL KHÔNG THỂ THAY ĐỔI
registry - > verify_registry - > registry student/tutor
reset_ password -> verify_password
change_ password -> update_password

## TongHop
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM)
1 | Nỗ lực thực hiện chức năng chưa tái sử dụng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử?
| Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp (đang tính 30% so với CSDL)
| Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm coding, unit test, fixbug (đã cộng thêm 70% nỗ lực của phần giải pháp)
| Kiểm thử | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, Thực hiện và ghi nhận kết quả kiểm thử, quản lý lỗi lỗi trên hệ thống IBM Làm báo cáo kiểm thử
2 | Tổng nỗ lực thực hiện chức năng sau khi đã tái sử dụng | Là tổng nỗ lực thực hiện chức năng đã tính tái sử dụng
3 | Nỗ lực thực hiện phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử?
4 | Tổng nỗ lực thực hiện | (2+3)

## Các trường xử lí
| Đăng kí |  |  | Tạo lớp |  |  | Hiển thị thông tin lớp chi tiết
| Tutor | Student |  | userCreateId | int |  | Tên môn
String | name | name |  | maxNum | int |  | Khối lớp
String | email | mail |  | subject | String |  | Lịch học
String | pass | pass |  | grade | int |  | giới tính
date | birthday | birthday |  | price | decimal |  | số lượng học sinh max
string | gender | gender |  | type | String |  | số lượng hs hiện tại
string | address | address |  | numLesson | int |  | hiình thức dạy/học
int | phone | phone |  | schedule | String |  | phí dạy
string | knowledge | knowlegde |  | beginDay | Date |  | địa chỉ
string | school | school |  | endDay | Date |  | note
int | experience
string | award
string | subject
GỬI
| Đăng kí |  |  |  | Tạo lớp
| User |  |  |  | userCreateId | int
String | fullName |  | String |  | maxNum | int
String | email |  | String |  | subject | String
String | password |  | String |  | grade | int
Date | birthday |  | Date |  | fee | long
String | gender |  | String |  | type | String
String | address |  | String |  | numLesson | int
String | phoneNumber |  | String |  | listLesson | List<lesson>
| Tutor | Student |  |  | beginDay | Date
Long | userId | userId | Long |  | note | String
String | literacy | grade | int
List<school> | listTutorSchool
float | experience
List<achivement> | listTutorAchievement |  |  |  | listLesson
[5 empty] | beginTime | String
| listTutorSchool | listTutorAchievement |  |  | endTime | String
String | schoolName | achievement | String |  | dayOfWeek | String
|  | year | int
Ví dụ
đăng kí cho gia sư
{
"userId": 3,
"literacy": "Phylosophy",
"listTutorSchool": [
{
"schoolName": "Harvard UN"
},
{
"schoolName": "Yale UN"
}
],
"experiency": 2.3,
"listTutorAchievement": [
{
"achievement": "full scholar ship in Harvard UN"
},
{
"achievement": "half scholar ship in Yale UN"
}
]
}
TRẢ
Đăng kí
User
| Tutor | Student