## Ungdungtoithieu
TT | Mã yêu cầu | Nhóm chức năng | Tính năng | Mô tả chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện sau khi trừ nỗ lực tái sử dụng |  |  |  | Chức năng |  |  | Nỗ lực thực hiện (MH) |  |  |  | Nỗ lực tái sử dụng |  | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực thuê ngoài (Manhours) | Ghi chú | Độ ưu tiên
[5 empty] | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | Danh sách chức năng | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực (manhours) | % | Tổng nỗ lực (manhours)
I. MOBILE - FRONTEND |  |  |  |  | I. MOBILE - FRONTEND
1 | YC01 | Đăng nhập | Đăng nhập thường | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
2 | #VALUE! |  | Đăng nhập không thành công | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng email + mật khẩu và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 3.0 | 44.231 | 3.0 | 44.237 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 70 | 44.431 | Tái sử dụng YC031 | 0 |  | Gấp
3 | YC033 |  | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng | Xứ lí nghiệp vụ kiểm tra thông tin của người dùng nhập vào để đảm bảo ko có kí tự lạ, đúng theo chuẩn dữ liệu | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  |  |  | Gấp
4 | YC036 |  | Xử lí nghiệp vụ đăng nhập | Xử lí API đăng nhập, firebase xác thực, tạo thread | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
5 | YC030 |  | Đăng nhập SSO | Xây dựng giao diện đăng nhập sử dụng tài khoản GG, FB, ICloud và xử lí đăng nhập theo phân quyền | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | Cao
6 | YC017 | Đăng kí | Điền thông tin đăng kí | Xây dựng giao diện nhập thông tin cá nhân của người dùng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
7 | YC015 |  | Xứ lí thông tin nhập vào | Xứ lí thông tin nhập vào | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
8 | YC016 |  | Xử lí nghiệp vụ gửi thông tin đăng kí | Xử lí nghiệp vụ API lấy thông tin và quyền để tạo người dùng | 18.0 | 34.0 | 26.0 | 78.0 |  | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | 18 | 34 | 26 | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
9 | YC122 | Xem danh sách | Xem danh sách các sản phẩm Wardrobe, Kitchen Cabinets, Custom Cabinet, Bathtub | khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm Học sinh có thể đăng kí vào lớp để học | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
10 | YC123 |  | Xử lý nghiệp vụ Xem danh sách các sản phẩm Wardrobe, Kitchen Cabinets, Custom Cabinet, Bathtub | Xử lý API xem danh sách các lớp đang thiếu học sinh Xử lý API đăng kí vào lớp học | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
11 | YC134 | Xem thông tin | Xem thông tin của một sản phẩm | khách hàng ấn vào sản phẩm có thể xem thông tin sản phẩm | 7.0 | 44.417 | 7.0 | 44.431 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 30 | 44.237 | Tái sử dụng YC130 | 0 |  | Cao
12 | YC135 |  | Xử lý nghiệp vụ xem thông tin của một sản phẩm | Xử lý API xem thông tin của sản phẩm | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 17.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 50 | 17 | Tái sử dụng YC131 | 0 |  | Cao
13 | YC074 | Thanh toán | cho sản phẩm vào giỏ hàng | Khi khách hàng xác nhận mua sản phẩm, sản phẩm được đưa vào giỏ hàng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
12 | YC075 |  | Thanh toán giỏ hàng | Khi thanh toán giỏ hàng người dùng xác nhận mất một khoản phí để mua hàng | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
13 | YC076 |  | Xử lý nghiệp vụ thanh toán | Xử lý API thanh toán | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 34.0 |  | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | 10 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | Cao
34 | YC140 | Màn hình chính | Hiển thị màn hình chính với tabbar có 3 chức năng | Hiển thị thanh tabbar với 5 chức năng trang chủ, danh sách sp và giỏ hàng | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
35 | YC141 |  | Xử lý nghiệp vụ tabbar | Xử lý API tabbar | 14.0 | 24.0 | 20.0 | 58.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
36 | YC142 |  | Hiển thị sản phẩm đề xuất ở màn hình chính | người dùng có thể xem sản phẩm đề xuất ở ngay màn hình chính | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 0 | 0 |  | 0 |  | Gấp
37 | YC143 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị lớp học đề xuất | Xử lý API hiển thị lớp học đề xuất | 44.417 | 44.424 | 14.0 | 40.6 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 30 | 44.303 | Tái sử dụng YC050 | 0 |  | Gấp
38 | YC144 |  | Hiển thị các nút chức năng | Người dùng có thể sử dụng các nút chức năng 1 cách thuận tiện | 44.384 | 44.238 | 44.238 | 44.226 |  | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | 11 | 16 | 16 | 43 | 30 | 44.451 | Tái sử dụng YC138 | 0 |  | Gấp
39 | YC145 |  | Xử lý nghiệp vụ hiển thị các nút chức năng | Xử lý API cho các nút chức năng | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 |  | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | 14 | 24 | 20 | 58 | 50 | 29 | Tái sử dụng YC139 | 0 |  | Gấp

## Định Nghĩa Loại Chức Năng
PHỤ LỤC 1.1 DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
| GD_MOBILE1 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
19 | GD_MOBILE2 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
| GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
1 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | MOBILE | < 5 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
2 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | MOBILE | 5-10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
3 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | MOBILE | > 10 trường thông tin - Component hiển thị thông tin: 1 đơn vị giao diện - Component nhập thông tin và xử lý thông tin: 2 đơn vị giao diện - Component phải gọi API riêng để lấy dữ liệu và xử lý dữ liệu: 3 đơn vị giao diện | Trên giao diện của một chức năng có 1 Label, 2 textbox, 3 combobox (có gọi API để lấy dữ liệu) sẽ là: 1*1 + 2*2 + 3*3 = 12 trường thông tin
4 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | MOBILE | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp
5 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | MOBILE | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước
6 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | MOBILE | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
7 | TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản | TT | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
8 | TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình | TT | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
9 | TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp | TT | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
10 | XML1 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML đơn giản | XML | Bản tin <10 trường thông tin
11 | XML2 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML trung bình | XML | Bản tin từ 10 -20 trường thông tin
12 | XML3 | Xử lý text có cú pháp, như XML/JSON/YAML phức tạp | XML | Bản tin > 20 trường thông tin
13 | DV_TABLEAU_CHART | Thiết kế biểu đồ tableau | Data Visualization | Dimension và measure và tooltip, Chỉ sử dụng biểu đồ có sẵn,
14 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Thiết kế dashboard đơn giản | Data Visualization | Không có hiệu ứng ( Không link. Không highlight, …)
15 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Thiết kế dashboard trung bình | Data Visualization | Có hiệu ứng ( Có link. Có highlight, …). | Nghiên cứu cho vào task phi chức năng
16 | DP_IMP1 | Đồng bộ dữ liệu đơn giản | Data Ingestion | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn | Hoặc theo số nguồn
17 | DP_IMP2 | Đồng bộ dữ liệu trung bình | Data Ingestion | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
18 | DP_IMP3 | Đồng bộ dữ liệu phức tạp | Data Ingestion | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
19 | DP_AGG1 | Tổng hợp dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước | Thêm số bước
20 | DP_AGG2 | Tổng hợp dữ liệu trung bình | Data process | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
21 | DP_AGG3 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | Data process | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
22 | DP_EXP1 | Xuất dữ liệu đơn giản | Data process | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB | Mỗi step trong job là 1 bước
23 | DATA_SUPPORT1 | Khai thác dữ liệu loại đơn giản | SQL | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
24 | DATA_SUPPORT2 | Khai thác dữ liệu loại phức tạp | SQL | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
25 | DATA_SUPPORT3 | Khai thác dữ liệu loại đặc biệt | SQL | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên

## CSDL CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc |  | Nỗ lực (MH) | Độ phức tạp | Point
1 | NVJ1-PTM | Giải pháp | NVJ1-PTMGiải pháp | 10 | Simple | 3
2 | NVJ1-PTM | Phát triển | NVJ1-PTMPhát triển | 28 | Medium | 5
3 | NVJ1-PTM | Kiểm thử | NVJ1-PTMKiểm thử | 10 | Medium | 5
4 | NVJ2-PTM | Giải pháp | NVJ2-PTMGiải pháp | 9 | Medium | 5
5 | NVJ2-PTM | Phát triển | NVJ2-PTMPhát triển | 29 | Medium | 5
6 | NVJ2-PTM | Kiểm thử | NVJ2-PTMKiểm thử | 20 | Medium | 5
7 | NVJ3-PTM | Giải pháp | NVJ3-PTMGiải pháp | 20 | Complex | 8
8 | NVJ3-PTM | Phát triển | NVJ3-PTMPhát triển | 36 | Complex | 8
9 | NVJ3-PTM | Kiểm thử | NVJ3-PTMKiểm thử | 26 | Complex | 8
19 | BC1 | Giải pháp | BC1Giải pháp | 8 | Simple | 3
20 | BC1 | Phát triển | BC1Phát triển | 13 | Simple | 3
21 | BC1 | Kiểm thử | BC1Kiểm thử | 12 | Simple | 3
22 | BC2 | Giải pháp | BC2Giải pháp | 16 | Medium | 5
23 | BC2 | Phát triển | BC2Phát triển | 16 | Medium | 5
24 | BC2 | Kiểm thử | BC2Kiểm thử | 20 | Medium | 5
28 | NVJ3-NC | Giải pháp | NVJ3-NCGiải pháp | 12 | Complex | 8
29 | NVJ3-NC | Phát triển | NVJ3-NCPhát triển | 18 | Complex | 8
30 | NVJ3-NC | Kiểm thử | NVJ3-NCKiểm thử | 20 | Complex | 8
31 | NVJ2-NC | Giải pháp | NVJ2-NCGiải pháp | 8 | Medium | 5
32 | NVJ2-NC | Phát triển | NVJ2-NCPhát triển | 13 | Medium | 5
33 | NVJ2-NC | Kiểm thử | NVJ2-NCKiểm thử | 7 | Medium | 5
34 | NVJ1-NC | Giải pháp | NVJ1-NCGiải pháp | 3 | Simple | 3
35 | NVJ1-NC | Phát triển | NVJ1-NCPhát triển | 9 | Simple | 3
36 | NVJ1-NC | Kiểm thử | NVJ1-NCKiểm thử | 9 | Simple | 3
37 | DM2 | Giải pháp | DM2Giải pháp | 2021-05-10 | Medium | 5
38 | DM2 | Phát triển | DM2Phát triển | 15 | Medium | 5
39 | DM2 | Kiểm thử | DM2Kiểm thử | 2021-05-13 | Medium | 5
40 | GD_MOBILE1 | Giải pháp | GD_MOBILE1Giải pháp | 10 | Simple | 3
41 | GD_MOBILE1 | Phát triển | GD_MOBILE1Phát triển | 14 | Simple | 3
42 | GD_MOBILE1 | Kiểm thử | GD_MOBILE1Kiểm thử | 10 | Simple | 3
43 | GD_MOBILE2 | Giải pháp | GD_MOBILE2Giải pháp | 11 | Medium | 5
44 | GD_MOBILE2 | Phát triển | GD_MOBILE2Phát triển | 16 | Medium | 5
45 | GD_MOBILE2 | Kiểm thử | GD_MOBILE2Kiểm thử | 16 | Medium | 5
46 | GD_MOBILE3 | Giải pháp | GD_MOBILE3Giải pháp | 22 | Complex | 8
47 | GD_MOBILE3 | Phát triển | GD_MOBILE3Phát triển | 30 | Complex | 8
48 | GD_MOBILE3 | Kiểm thử | GD_MOBILE3Kiểm thử | 26 | Complex | 8
49 | DM1 | Giải pháp | DM1Giải pháp | 7 | Simple | 3
50 | DM1 | Phát triển | DM1Phát triển | 9 | Simple | 3
51 | DM1 | Kiểm thử | DM1Kiểm thử | 9 | Simple | 3
68 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | CN_MOBILE Client1Giải pháp | 10 | Simple | 3
69 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | CN_MOBILE Client1Phát triển | 14 | Simple | 3
70 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | CN_MOBILE Client1kiểm thử | 10 | Simple | 3
71 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | CN_MOBILE Client2Giải pháp | 14 | Medium | 5
72 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | CN_MOBILE Client2Phát triển | 24 | Medium | 5
73 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | CN_MOBILE Client2kiểm thử | 20 | Medium | 5
74 | CN_MOBILE Client2 -NC | Giải pháp | CN_MOBILE Client2 -NCGiải pháp | 10 | Medium | 5
75 | CN_MOBILE Client2 -NC | Phát triển | CN_MOBILE Client2 -NCPhát triển | 14 | Medium | 5
76 | CN_MOBILE Client2 -NC | kiểm thử | CN_MOBILE Client2 -NCkiểm thử | 10 | Medium | 5
77 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | CN_MOBILE Client3Giải pháp | 18 | Complex | 8
78 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | CN_MOBILE Client3Phát triển | 34 | Complex | 8
79 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | CN_MOBILE Client3kiểm thử | 26 | Complex | 8
80 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | CN_MOBILE Server1Giải pháp | 10 | Simple | 3
81 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | CN_MOBILE Server1Phát triển | 13 | Simple | 3
82 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | CN_MOBILE Server1kiểm thử | 10 | Simple | 3
83 | CN_MOBILE Server2 | Giải pháp | CN_MOBILE Server2Giải pháp | 14 | Medium | 5
84 | CN_MOBILE Server2 | Phát triển | CN_MOBILE Server2Phát triển | 20 | Medium | 5
85 | CN_MOBILE Server2 | kiểm thử | CN_MOBILE Server2kiểm thử | 15 | Medium | 5
86 | CN_MOBILE Server3 | Giải pháp | CN_MOBILE Server3Giải pháp | 21 | Complex | 8
87 | CN_MOBILE Server3 | Phát triển | CN_MOBILE Server3Phát triển | 32 | Complex | 8
88 | CN_MOBILE Server3 | kiểm thử | CN_MOBILE Server3kiểm thử | 24 | Complex | 8
89 | TT_DB1 | Giải pháp | TT_DB1Giải pháp | 10 | Simple | 3
90 | TT_DB1 | Phát triển | TT_DB1Phát triển | 14 | Simple | 3
91 | TT_DB1 | kiểm thử | TT_DB1kiểm thử | 10 | Simple | 3
92 | TT_DB2 | Giải pháp | TT_DB2Giải pháp | 15 | Medium | 5
93 | TT_DB2 | Phát triển | TT_DB2Phát triển | 22 | Medium | 5
94 | TT_DB2 | kiểm thử | TT_DB2kiểm thử | 15 | Medium | 5
95 | TT_DB3 | Giải pháp | TT_DB3Giải pháp | 16 | Complex | 13
96 | TT_DB3 | Phát triển | TT_DB3Phát triển | 30 | Complex | 8
97 | TT_DB3 | kiểm thử | TT_DB3kiểm thử | 15 | Complex | 8
134 | DM3 | Giải pháp | DM3Giải pháp | 12 | Complex | 8
135 | DM3 | Phát triển | DM3Phát triển | 22 | Complex | 8
136 | DM3 | Kiểm thử | DM3Kiểm thử | 22 | Complex | 8
137 | DP_IMP1 | Giải pháp | DP_IMP1Giải pháp | 10 | Simple | 3
138 | DP_IMP1 | Phát triển | DP_IMP1Phát triển | 10 | Simple | 3
139 | DP_IMP1 | Kiểm thử | DP_IMP1Kiểm thử | 9 | Simple | 3
140 | DP_IMP2 | Giải pháp | DP_IMP2Giải pháp | 13 | Medium | 5
141 | DP_IMP2 | Phát triển | DP_IMP2Phát triển | 18 | Medium | 5
142 | DP_IMP2 | Kiểm thử | DP_IMP2Kiểm thử | 13 | Medium | 5
143 | DP_IMP3 | Giải pháp | DP_IMP3Giải pháp | 17 | Complex | 8
144 | DP_IMP3 | Phát triển | DP_IMP3Phát triển | 22 | Complex | 8
145 | DP_IMP3 | Kiểm thử | DP_IMP3Kiểm thử | 2021-05-16 | Complex | 8
146 | DP_EXP1 | Giải pháp | DP_EXP1Giải pháp | 10 | Simple | 3
147 | DP_EXP1 | Phát triển | DP_EXP1Phát triển | 10 | Simple | 3
148 | DP_EXP1 | Kiểm thử | DP_EXP1Kiểm thử | 2021-05-09 | Simple | 3
149 | DP_AGG1 | Giải pháp | DP_AGG1Giải pháp | 12 | Simple | 3
150 | DP_AGG1 | Phát triển | DP_AGG1Phát triển | 12 | Simple | 3
151 | DP_AGG1 | Kiểm thử | DP_AGG1Kiểm thử | 2021-05-11 | Simple | 3
152 | DP_AGG2 | Giải pháp | DP_AGG2Giải pháp | 2021-05-14 | Medium | 5
153 | DP_AGG2 | Phát triển | DP_AGG2Phát triển | 22 | Medium | 5
154 | DP_AGG2 | Kiểm thử | DP_AGG2Kiểm thử | 15 | Medium | 5
155 | DP_AGG3 | Giải pháp | DP_AGG3Giải pháp | 18 | Complex | 8
156 | DP_AGG3 | Phát triển | DP_AGG3Phát triển | 30 | Complex | 8
157 | DP_AGG3 | Kiểm thử | DP_AGG3Kiểm thử | 2021-05-18 | Complex | 8
158 | DV_TABLEAU_CHART | Giải pháp | DV_TABLEAU_CHARTGiải pháp | 8 | Simple | 3
159 | DV_TABLEAU_CHART | Phát triển | DV_TABLEAU_CHARTPhát triển | 9 | Simple | 3
160 | DV_TABLEAU_CHART | Kiểm thử | DV_TABLEAU_CHARTKiểm thử | 9 | Simple | 3
161 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Giải pháp | 8 | Simple | 3
162 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Phát triển | 10 | Simple | 3
163 | DV_TABLEAU_DASHBOARD1 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD1Kiểm thử | 8 | Simple | 3
164 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Giải pháp | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Giải pháp | 10 | Medium | 5
165 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Phát triển | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Phát triển | 14 | Medium | 5
166 | DV_TABLEAU_DASHBOARD2 | Kiểm thử | DV_TABLEAU_DASHBOARD2Kiểm thử | 10 | Medium | 5
167 | DATA_SUPPORT1 | Giải pháp | DATA_SUPPORT1Giải pháp | 9 | Simple | 3
168 | DATA_SUPPORT1 | Phát triển | DATA_SUPPORT1Phát triển | 12 | Simple | 3
169 | DATA_SUPPORT1 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT1Kiểm thử | 5 | Simple | 3
170 | DATA_SUPPORT2 | Giải pháp | DATA_SUPPORT2Giải pháp | 7 | Medium | 5
171 | DATA_SUPPORT2 | Phát triển | DATA_SUPPORT2Phát triển | 22 | Medium | 5
172 | DATA_SUPPORT2 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT2Kiểm thử | 2021-05-10 | Medium | 5
173 | DATA_SUPPORT3 | Giải pháp | DATA_SUPPORT3Giải pháp | 12 | Complex | 8
174 | DATA_SUPPORT3 | Phát triển | DATA_SUPPORT3Phát triển | 30 | Complex | 8
175 | DATA_SUPPORT3 | Kiểm thử | DATA_SUPPORT3Kiểm thử | 9 | Medium | 5

## Định nghĩa các loại công việc
PHỤ LỤC 1.2 DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC
STT | Loại công việc | Công việc | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra
1 | QTDA | QTDA | Quản trị dự án bao gồm: - Xây dựng kế hoạch dự án, kế hoạch thực hiện - Xây dựng ULNL của dự án - Xây dựng chuẩn bị biên bản nghiệm thu với khách hàng… |  | - Kế hoạch thực hiện - ULNL - Sản phẩm phần mềm - Biên bản nghiệm thu
3 | Giải pháp | Khảo sát | Khảo sát yêu cầu khách hàng |  | Xây dựng bảng hỏi, câu hỏi khảo sát. Đây là thông tin đầu vào để xây dựng PTYC
4 | Giải pháp | PTYC | Viết tài liệu Phân tích yêu cầu |  | (QT.00.CNTT.28_BM.01_Phan tich yeu cau)
5 | Giải pháp | DTYC | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu |  | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu
6 | Giải pháp | TKTT | Xây dựng thiết kế, làm tài liệu thiết kế tổng thể |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.02_Thiet ke tong the.doc của quy trình Agile
7 | Giải pháp | TKCSDL | Làm tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.03_Thiet ke co so du lieu.doc của quy trình Agile
8 | Giải pháp | TKCT | Làm tài liệu thiết kế chi tiết |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.04_Thiet ke chi tiet.doc của quy trình Agile
9 | Phát triển | Lập trình | Viết code | Tài liệu TKCT | Mã nguồn chương trình tham khảo tiêu chuẩn mã nguồn trong quy định PL05.QT.00.CNTT.28 Checklist Tieu chuan chat luong ma nguon ung dung Java.pdf
10 | Phát triển | Unit test | Viết code unit test cho chương trình | Tài liệu TKCT | - Source code
11 | Kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử | Xây dựng kịch bản kiểm thử chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | Mẫu KBKT Common đã gửi
12 | Kiểm thử | Kiểm thử | Kiểm thử chương trình, kiểm thử ảnh hưởng chức năng | Kịch bản kiểm thử | Kết quả test trong file KBKT
13 | Kiểm thử | Kịch bản kiểm thử tự động | Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động chức năng/chương trình | Tài liệu TKCT | File excel Script test tự động
14 | Kiểm thử | Xây dựng HDSD | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  | Theo biểu mẫu QT.00.CNTT.28_BM.06 Tai lieu Huong dan su dung.doc của quy trình Agile
15 | Phát triển | Cấu hình tổng hợp ETL | Cấu hình tổng hợp dữ liệu trên ETL |  | File job ETL
16 | Phát triển | Design file birt | Xây dựng file design báo cáo |  | File Birt design báo cáo
17 | Kiểm thử | Kiểm thử | Báo cáo kết quả kiểm thử |  | Báo cáo kiểm thử
18 | HPTS | HPTS | Xây dựng kịch bản hypothesis test
19 | DATA1 | DATA1 | Chuẩn bị dữ liệu đơn giản
20 | DATA2 | DATA2 | Chuẩn bị dữ liệu trung bình
21 | DATA3 | DATA3 | Chuẩn bị dữ liệu phức tạp
22 | HYPO1 | HYPO1 | Hypothesis testing đơn giản
23 | HYPO2 | HYPO2 | Hypothesis testing trung bình
24 | HYPO3 | HYPO3 | Hypothesis testing phức tạp
28 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_1 | Viết testcase auto mobile Android đơn giản | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 1 màn hình |  | KBKT
29 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_2 | Viết testcase auto mobile Android trung bình | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu từ 1 đến 3 màn hình |  | KBKT
30 | WRITE_TC_MOBILE_ANDROID_3 | Viết testcase auto mobile Android phức tạp | - Viết mới testcase auto cho hệ thống mobile trên hệ điều hành android, test case chỉ nhập liệu trên 3 màn hình |  | KBKT
34 | MANTAIN_TC_WEB | Sửa testcase auto web | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp |  | KBKT
35 | MAITAIN_TC_MOBILE | Sửa testcase auto mobile | - Thực hiện sửa testcase auto theo nghiệp vụ, màn hình thay đổi nâng cấp trên mobile |  | KBKT
36 | RUN_WEB_1 | Chạy auto test web | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)
37 | RUN_MOBILE_ANDROID_1 | Chạy auto test Mobile Android | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)
38 | RUN_MOBILE_IOS_1 | Chạy auto test Mobile IOS | - Thực hiện chạy test auto, đánh giá, retest và báo cáo kết quả (đã đánh giá yếu tố rủi ro về môi trường ở mức độ bình thường)

## NLPhiChucNang
TT | Mã đầu việc | Tên đầu việc | Mô tả | Nỗ lực | Hệ số | Tổng nỗ lực
Tổng nỗ lực thực hiện (manhours)
1 | QTDA |  |  | 10% nỗ lực | 1 | 13257
2 | NT1 | Nghiệm thu nội bộ |  | 5 | 1 | 5
3 | NT2 | Nghiệm thu khách hàng |  | 3 | 1 | 3
4 | UC1 | Làm các thủ tục upcode và bàn giao trên WO |  | 2 | 1 | 2
5 | UC2 | Review và phê duyệt WO upcode |  | 2 | 1 | 2
6 | UC3 | Merge code |  | 4 | 1 | 4
7 | UC4 | Test Merge code |  | 10 | 1 | 10
8 | UC5 | Tham gia upcode |  | 3 | 1 | 0
9 | UC6 | Release phiên bản trên jenskin và Cập nhật kết quả upcode trên IBM |  | 3 | 1 | 0
10 | TK1 | Triển khai trên hạ tầng có sẵn |  | 6 | 1 | 6
11 | KH2 | Xây dựng kế hoạch dựa trên ULNL và tình hình nhân sự của dự án. |  | 1 | 1 | 1
12 | VH7 | Fix lỗi sau triển khai |  | 4 | 1 | 4
13 | RV1 | Review tài liệu giải pháp |  | 2 | 1 | 2
14 | RV2 | Review code |  | 3 | 1 | 3
15 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp | Module A | 8 | 1 | 8
16 | NC01 | Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới khi tích hợp | Chức năng B | 8 | 1 | 0
Tổng

## TongHop
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM)
1 | Nỗ lực thực hiện chức năng chưa tái sử dụng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử?
| Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp (đang tính 30% so với CSDL)
| Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm coding, unit test, fixbug (đã cộng thêm 70% nỗ lực của phần giải pháp)
| Kiểm thử | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, Thực hiện và ghi nhận kết quả kiểm thử, quản lý lỗi lỗi trên hệ thống IBM Làm báo cáo kiểm thử
2 | Tổng nỗ lực thực hiện chức năng sau khi đã tái sử dụng | Là tổng nỗ lực thực hiện chức năng đã tính tái sử dụng
3 | Nỗ lực thực hiện phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử?
4 | Tổng nỗ lực thực hiện | (2+3)